Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация Кривянского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2017   				 № 43                             ст.Кривянская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» за 2016 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 04.09.2013 № 186 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Кривянском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» за 2016 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кривянского поселения А.В.Скнарин.

Глава Администрации

Кривянского  сельского поселения                                        С.Д. Филимонов

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

за 2016 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 27.09.2013. № 207.

Общий  объем  программы в 2016 г. составил 3355,1 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 2663,1 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 691,9 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий:

-улучшение качества жизни и благосостояния населения Кривянского сельского поселения;

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации;

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- благоустроенность населенных пунктов поселения.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» в 2015 г. осуществлялась по следующим направлениям:

Техническое обслуживание газопровода

Плановые показатели составили: всего – 143,9 тыс. руб., из них 143,9 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 143,9 тыс. руб., из них 143,9 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Аварийный ремонт канализационных сетей

Плановые показатели составили: всего – 201,7 тыс. руб., из них 201,7 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 201,7 тыс. руб., из них 201,7 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- ремонт двигателя канализационно -насосной станции

Плановые показатели составили: всего – 14,0 тыс. руб., из них 14,0 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 14,0 тыс. руб., из них 14,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Аварийный ремонт котла газовых котельных

Плановые показатели составили: всего – 91,4 тыс. руб., из них 91,4 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 91,4 тыс. руб., из них 10,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Возмещение части платы граждан предприятиям ЖКХ

Плановые показатели составили: всего – 2879,1 тыс. руб., из 2663,1 тыс. руб. - средства областного бюджета, 216,0 тыс. руб. – средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил всего 2879,1 тыс. руб. из них 2663,1 тыс.руб.- средства областного бюджета 216,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Исполнение составило 100 %.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» за 2016 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Кривянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» за 2016 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» за 2016 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Глава Администрации

Кривянского сельского поселения                                            С.Д. Филимонов

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Кривянского сельского поселения
от 22.02.2017 № 43

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кривянского сельского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 45 | 46 | 46 | - |
|  | Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения ,обеспеченного питьевой водой, отвечающий требованиям и безопасности, в общей численности населения | процентов | 75,2 | 75,4 | 75,4 | - |
| 1.2 | Доля водопроводных сетей ,нуждающихся в замене | процентов | – | - | - | - |
| 1.3. | доля газификации Кривянского сельского поселения | процентов | 89,0 | 89,1 | 89,1 | - |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Кривянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество многоквартирных домов , в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Количество управляющих организаций и товарищств собственников жилья | процентов | 1 | 1 | 1 | - |

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Кривянского сельского поселения
от 22.02.2017 № 43

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» Подпрограмма Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1 Повышение качества и надежности коммунальных услуг | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | повышение удовлетворенности населения Кривянского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 2. Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии соответствующим нормативным и санитарным требованиям | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | повышение удовлетворенности населения Кривянского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  | - |
| - 1.3. | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | повышение удовлетворенности населения Кривянского сельского поселения уровнем коммунальных услуг |  |  |
| - 2. | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Мероприятия проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и эффективности в жилищной сфере | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 |  |  |  |

Приложение № 3
к постановлению
Администрации Кривянского сельского поселения
от 22.02.2017 № 43

Отчет об использовании средств бюджета Кривянского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» | Администрация Кривянского сельского поселения | X | X | X | X | 4135,5 | 4369,5 | 3893,5 |
| Подпрограмма 1 « | Мероприятия в области жилищного хозяйства» | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 30,0 | 24,9 | 24,9 |
| Подпрограмма 2 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 4105,5 | 3330,1 | 3330,1 |

Приложение № 4
к постановлению
Администрации Кривянского сельского поселения
от 22.02.2017 № 43

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» | всего | 3355,1 | 3355,1 |
|  |  | областной бюджет | 2663,1 | 2663,1 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 691,9 | 691,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кривянского сельского поселения» в 2016 году

.

Основной целью программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Обеспеченность водой домовладений  это один  из основных направлений Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы (2014-2020 годы)  обеспечит рост основных параметров, характеризующих развитие сельских территорий и сельского хозяйства, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.

Реализация мероприятий Программы в 2015 году привела к достижению следующих результатов:

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

Доля населения, имеющих возможность для подключения к   водопроводным сетям отвечающих нормативным требованиям составит 87,9  %.

Доля газификации Кривянского сельского поселения составляет 93 %

Глава Администрации

Кривянского  сельского поселения                                                             	                                                     С.Д. Филимонов