Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация Кривянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021                                                 № 125                                   ст. Кривянская

«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Кривянского сельского поселения от 23.09.2015 г. № 91 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кривянском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Кривянское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям по курируемым направлениям, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кривянского сельского поселения	     		             С.Д. Филимонов

Приложение

к постановлению                                                                                                                                                                                                                             Администрации

Кривянского сельского поселения

от 14.05.2021 № 125

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в финансово-экономическую службу Администрации Кривянского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы | до 14 июля 2021 г. | Ведущий специалист – экономист Администрации Кривянского сельского поселения Октябрьского района |
| 2. | Разработка и представление в финансово-экономическую службу Администрации Кривянского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2022 – 2024 годы, в части налоговых и неналоговых доходов | до 14 июля 2021 г. | Ведущий специалист – экономист Администрации Кривянского сельского поселения Октябрьского района |
| 3. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Собрания депутатов Кривянского сельского поселения от 20.10.2016 №12 «О земельном налоге» от 21.09.2017 №50 «О налоге на имущество физических лиц» | до 20 августа 2021 г. | Ведущий специалист – экономист Администрации Кривянского сельского поселения Октябрьского района |
| 4. | Проведение оценки налоговых расходов Кривянского сельского поселения | до 20 августа 2021 г. | Ведущий специалист – экономист Администрации Кривянского сельского поселения Октябрьского района |
| 5. | Доведение до главного распорядителя средств бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района предельных показателей расходов бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 16 сентября 2021 г. | Главный распорядитель средств бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района |
| 6. | Подготовка постановления Администрации Кривянского сельского поселения «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 2022-2024 годы и составления проекта бюджета Кривянского сельского поселения на 2022-2024год» | до 30 мая 2021 г. | Ведущий специалист – экономист Администрации Кривянского сельского поселения Октябрьского района |
| 7. | Формирование и представление Главе Администрации Кривянского сельского поселения параметров бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета; предельных показателей расходов | не позднее 15 ноября 2021 г. | Заведующий финансово-экономической службой Администрации Кривянского сельского поселения Октябрьского района |
| 8. | Подготовка проекта постановления Администрации Кривянского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кривянского сельского поселения на 2022-2024 годы» | до 01 ноября 2021 г. | Заведующий финансово-экономической службой Администрации Кривянского сельского поселения Октябрьского района |
| 9. | Разработка проектов муниципальных программ Кривянского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Кривянского сельского поселения | не позднее 1 декабря 2021 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Кривянского сельского поселения Октябрьского района |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Кривянского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района | не позднее 01 ноября 2021 г. | Главный распорядитель средств бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района |
| 11. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Кривянского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кривянского сельского поселения «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района»» (при необходимости) | до 25 декабря 2021 г. | Заведующий финансово-экономической службой Администрации Кривянского сельского поселения Октябрьского района |
| 12. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Кривянского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Кривянского сельского поселения: «О бюджете Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Кривянского сельского поселения на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 15 ноября 2021 г. до 15 ноября 2021 г. | Заведующий финансово-экономической службой Администрации Кривянского сельского поселения Октябрьского района Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Кривянского сельского поселения Октябрьского района |

Ведущий специалист по делопроизводству и

архивной работе														М.А. Брездина