Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация Кривянского сельского поселения

Постановление

| 28.02.2019 | № 28 | ст.Кривянская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 04.09.2013 года № 186 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кривянского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кривянского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации

- Кривянского сельского поселения			                        С.Д.Филимонов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Кривянского

сельского поселения № 27

от 28.02.2019 г.

Отчёт

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе Кривянского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

По муниципальной программе Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году было выделено 36,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 36,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 36,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 36,9 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»  по результатам за 2018 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 12 мес. 2018 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» за  2018 год.

Заведующий финансово-экономической службой

Администрации Кривянского сельского поселения                   Д.Н.Корюкова

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района:

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Физическое воспитание населения Кривянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Старший инспектор по работе с молодёжью, культуре и спорту» Мироненко О.А. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 36,9 | 36,9 | 7 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий финансово-экономической службой

Администрации Кривянского сельского поселения                                                                                            Д.Н.Корюкова

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кривянского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Кривянского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 20,6 | 20,6 | 20,6 |  |
| 2. | Увеличение охвата физкультурными и спортивными мероприятиями | человек | 941 | 947 | 947 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заведующий финансово-экономической службой

Администрации Кривянского сельского поселения                                                                                            Д.Н.Корюкова

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализа-ции мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Физическое воспитание населения Кривянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Старший инспектор по работе с молодёжью, культуре и спорту» Мироненко О.А. | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  |

Заведующий финансово-экономической службой

Администрации Кривянского сельского поселения                                                                                            Д.Н.Корюкова

Сведения

об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Кривянского сельского поселения | Развитие физической культуры и спорта | всего | 36,9 | 36,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 36,9 | 36,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта | всего | 36,9 | 36,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 36,9 | 36,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Физическое воспитание населения Кривянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 36,9 | 36,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 36,9 | 36,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Заведующий финансово-экономической службой

Администрации Кривянского сельского поселения                            Д.Н.Корюкова

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2018 году на реализацию  Программы было предусмотрено 36,9 тыс. рублей:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 36,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 36,9 тыс. рублей, что составляет 34,8 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 36,9 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 36,9 тыс. рублей / 36,9 тыс. рублей x 100% = 100,0%.

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Кривянского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие физической культуры и спорта (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Физическое воспитание населения Кривянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий; 36,9; 36,9; 0,0; 0,0. Заведующий финансово-экономической службой Администрации Кривянского сельского поселения Д.Н.Корюкова Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Развитие физической культуры и спорта (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Физическое воспитание населения Кривянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

Заведующий финансово-экономической службой

Администрации Кривянского сельского поселения                                                                                       Д.Н.Корюкова

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Кривянского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Развитие физической культуры и спорта (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Физическое воспитание населения Кривянского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

Заведующий финансово-экономической службой

Администрации Кривянского сельского поселения                                                                                           Д.Н.Корюкова